## Hoja1
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	DURACIÓN EN HORAS	FECHA FIN	Diagrama de Gantt (Tiempo real)

ENTREGA TEMA PROYECTO	14-feb	8	28-feb
ANALISIS	14-feb	16	28-mar
DISEÑO	16-feb	25	29-mar
ENTREGA FEEDBACK	17-feb	18	30-mar
BASE DE DATOS	20-feb	32	14-abr
MEMORIA	01-mar	28	02-may
CODIFICACIÓN	22-feb	52	20-abr
PRUEBAS	01-abr	24	01-may
PRESENTACIÓN	20-mar	26	05-may
VIDEO DEFENSA	20-abr	24	09-may

		44693,00